## 施工图联审制度
建筑施工图联审制度初稿
一、编制目的 1、在图纸阶段排查从前端（设计端）到后端（施工、验收、客诉）的问题与风险 2、加强跨专业之间的交圈，提升图纸质量，减少错漏碰缺与后期变更 二、主责条线：规划设计 三、联审条线： 1、精装修设计：户内、公区与精装修交圈位置技术复核 2、景观管理：室内外、架空层、覆土结构预留等与景观交圈位置技术复核 3、工程管理（含机电安装）：施工、实施角度复核，包括施工组织、施工难度、工艺工法、后续铝模、幕墙、机电安装等方面可能出现的问题 4、成本管理：成本控制、优化方面复核 5、营销服务（含客户服务）：客户角度意见复核，包括动线、客户敏感点、不利因素、后期客诉、交付风险等 6、开发报建：报建、验收角度意见复核，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 四、时间周期：提供图纸（N）——设计内部评审（N+4）——施工图联审（N+7）——施工图交底（N+10）——蓝图下发（N+14）
序号 | 节点/会议名称 | 参会人/责任人 | 前置工作 | 会议内容 | 后置工作 | 会议时间 (N为会审版施工图出图时间)
1 | 提供图纸 | 项目：规划设计负责人 | 前置与建筑施工图设计单位、精审单位、施工图审查单位沟通，形成书面意见，连同《施工图联审意见》模板，以邮件形式发送各联审参与条线 | / | / | N
2 | 施工图设计联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 供方：建筑施工图设计单位、方案设计单位、精装设计单位、景观设计单位、幕墙设计单位（地下室评图不需参会）、精审单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+3）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 三专业设计内部评审 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+4
3 | 施工图多专业联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务） 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务）、开发报建 供方：建筑施工图设计单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+6）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 评审各条线意见，形成施工图联审意见闭环 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+7
4 | 施工图交底 | 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理 供方：建筑施工图设计单位、施工单位 | 根据施工图联审意见修改施工图，圈注修改部位 | 1）会审意见答复 2）会审版图纸修改位置说明 3）技术问题、重难点、关键部位交底4）形成施工图意见闭环 | 会议后24小时内将会审意见答复、交底文件以OA流程形式发与会人员签确 | N+10
5 | 蓝图下发 | / | / | / | / | N+14

## 施工图联审要点
施工图联合审图要点
审图条线 | 审图要求 | 审图模块
|  | 序号 | 模块 | 关注点
设计管理 | 1、熟悉图纸内容、图纸质量； 2、熟悉审图要点相关图纸内容。 3、检查图纸完整性、一体化设计等； 4、对图纸错、漏、碰、缺提出修正建议。 5、就产品设计品质提升提出优化建议； 6、就各专业一体化设计提出优化建议。 | 1 | 设计理念 | 设计主题
设计原则
|  | 2 | 技术条件 | 规划条件
规范要点
|  | 3 | 要点落位 | 总图规划
地下车库
建筑单体
构造节点
其他
|  | 4 | 风险因素 | 品质风险
交付风险
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 工程做法 | 工艺落地性
工期合理性
其他
|  | 2 | 节点构造 | 防水构造
墙身、线脚
营销管理——客服 | 1、熟悉图纸中常见设计缺陷的规避情况。 2、对触犯常见设计缺陷的内容提出修正建议。 3、就客户满意度缺陷提出优化建议，提升客户满意度。 | 1 | 风险点 | 品质风险
交付风险
成本管理——招采 | 1、熟悉图纸材料选型配置标准。 2、对图纸缺漏、材料选型不符合公司要求的内容提出修正建议。 3、就材料选型提出优化建议，提高集采率、降低成本。 | 1 | 材料配置 | 土建材料
外墙材料
设备设施
成本管理——成本 | 1、熟悉图纸构造做法、材料选型及项目成本适配标准。 2、对图纸错漏、成本配置不符合公司标准的内容提出修正建议。 3、就成本配置提出优化建议，降低成本。 | 1 | 成本标准 | 材料成本
人工成本
工期成本
营销管理 | 1、熟悉图纸中对客户敏感点的设计标准。 2、对图纸错漏、设计与客户诉求不符的敏感点提出修正建议。 3、就客户敏感点提出优化建议，提升产品市场接受度。 | 1 | 产品优势 | 设计理念
设计亮点
差异化优势
物业管理 | 1、熟悉小区物管界面和物业管控规划标准。 2、对物业管控设计不合理性的内容提出修正建议。 3、就物业管理模式提出优化建议，提升物业管理效率及质量。 | 1 | 物业管控 | 出入口数量
物管界面
开发报建 | 1、报建、验收角度意见复核图纸，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 | 1 | 报建验收风险 | 报建验收风险
注： 1、区域公司各部门进行联合审图工作，总部各职能中心进行审图要点编制、迭代； 2、审图要点迭代周期：总部各职能中心根据应用情况定期迭代。

## 要点细则-工程
编制说明：请各职能中心结合自身业务关注点及需求编制完善的各专业审图要点（黄色填充区域，可增加行），供区域联合审图使用，在图纸阶段从源头规避各职能后续会遇到的问题， 谢谢！
施工图联合审图要点【土建施工图（建筑）】
审图部门 | 审图要求 | 审图模块 |  |  | 审图要点编制 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司 |  | 序号 | 模块 | 关注点
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 尺寸标高核查 | 门窗平面图与立面图不一致，导致在装饰阶段窗边破凿返工 | 1.平面图中分尺寸和总尺寸是否吻合，各隔间尺寸的标注及每间平面的布局，平面相互交叉关系尺寸是否交代清楚。
2.检查上下层平面尺寸有无不一致的地方。
3.梁与剪力墙同一直线布置时，检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
4.上下层墙、柱、梁的位置变化而引起轴线编号的改变部位，弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。
5.审查上下各层平面图中，门窗位置、洞口尺寸是否一致。
6.从正立面图、剖立面图、楼梯剖面图、建施平面图、结施平面图、梁表中获取建筑立面信息。把握“窗台门窗的高度、层高、总高度”三道尺寸加减是否相等。
|  |  |  | _ | 7.检查立面图各楼层标高是否与建施平面图相同，检查建施的标高是否与结施的标高正确对应。
8.外阳台、露台和卫生间的地坪比室内要低。
9.门窗顶标高是否与上一层的梁底标高相一致。
10.核查立面图每层标高、门窗位置与平面图是否相符。
|  | 2 | 外场布局 | 用地范围与场地现状不闭合，建筑高程，场地标高，市政道路关系梳理 | 1.车库出入口转弯半径是否满足要求。
2.车库出入口是否满足退线和视角(120度)要求。
3.区内道路宽度、转弯半径和退建筑距离是否满足消防规范要求。
|  | 3 | 住宅公共区域 | 1.建筑图与消防图的通风百叶洞口尺寸不一致，导致现场返工。 2.消防管道设计标高比门厅吊顶低，导致后续将消防管道提高。涉及消 防管道拆除及重新制作安装，梁板开洞等。 3.计量箱原设计明装后改为暗装。涉及土建开洞，水电插座重新布线开槽等。 4.楼梯间净宽不符合规范。 5.水表间无地漏且无防水，不便于检修。 6.楼栋内无保洁取水点，不便于物业保洁服务。 7.防火门设计尺寸不符合消防验收规范，导致返工。 8.消防栓突出墙面影响过道宽度，无法搬运大件家具。 9.消防栓在住户墙上，导致业主家墙体开裂。 10.业主户内受电梯噪音干扰。 11.入户门外开后相互碰撞。 12.入户门挡住电梯门。 13.雨水在开门时飘入室内 14.开放型连廊内积水容易渗入户内。 15.强电井、弱电井、水井未设置检修门，根据供电局、自来水公司要求在墙体上开门洞用于检修。 | 1.建筑图与消防图核对通风百叶洞口尺寸。
2.管井不应邻卧室布置。
3.自来水水管井应设置地漏，一旦水表漏水、水管爆裂、业主安装净水器，发生漏水不会流入电梯前室损坏电梯。
4.楼梯梯段净宽（墙面至扶手中心的距离），低层、多层住宅不应小于1000mm，中高层、高层不应小于1100mm，平台宽度不小于1250mm。公共走道净宽完成面净尺寸不小于1200。
5.楼梯间采暖散热器位置是否合理，是否影响有效宽度。
6.装修后楼梯段宽度是否满足消防疏散要求。
7.注意开放式连廊净宽与墙面保温范围图的关系。
8.电梯间及前室宽度应注意消防栓箱及管道对其影响，通道净空不小于1200mm。电梯间及前室最小净高控制在2400。
9.电梯厅深度不小于1550mm，当设无障碍电梯时深度不小于1850mm。
10.电梯井道尺寸应复核建筑施工图与电梯深化专项图纸的一致性。
11.电梯的门坎应高于地面，门坎与地面应有一个合理的坡度，防止水倒灌入电梯井内，影响电梯的运行。
12.电梯井不宜临户内，若电梯井临户内需采取降噪隔音措施，严禁临卧室、书房。
13.电梯门洞与住宅外开入户门间必须有大于1000间距。
14.防火门开启后不应影响入户通道净宽。
15.标准消防栓与户门是否冲突，是否采取措施避免儿童磕碰。
16.户门及房门尺寸、开启方向是否满足要求，户门开启是否相互影响。相邻两户入户门外开后不应碰撞。
17.水、电、暖、烟风道、消防栓等设备管井位置尺寸是否合理。
18.消防栓、管井、检修门、排风百页是否配合墙面装修定位。
19.消防栓箱不宜设置在临住户墙上，不应影响电梯厅观感。（可采用直埋或半埋方式嵌入墙内）。
20.各类管井、特别是加压送风井、消防栓不宜直对电梯门。
21.开放型连廊内是否有排水点，是否有排水坡向。
22.露天入户门上方必须设置雨棚。
|  | 4 | 入户玄关 | 1.入户门无法安装成型的门套。 2.精装修项目取消室内地坪后进户门洞口结构尺寸大于设计尺寸，导致门口二次处理。 3.在门口部位贴保温板导致门洞尺寸减小，引起返工。 4.玄关处过道太窄，不符合规范搬不进家具。 5.设计不合理进家门不能第一时间开灯。 | 1.结构洞口尺寸需考虑至完成面预留尺寸。并注意入户门产品选型的变化。
2.入户门两侧应有不小于100的门垛，便于门口装饰处理。
3.玄关柜预留深度不小于400mm。过道净宽度不小于1100mm。
4.配电箱位置是否影响玄关，是否影响结构墙、柱，安置配电箱墙体厚度应不小于200mm。
5.玄关灯具开关布置在门锁一侧，离入户门洞距离应方便开启。
|  | 5 | 厨房 | 1.烟道排风口位置被燃气管等管路遮挡，无法正常安装油烟机排气管 2.排烟道在厨房外，排烟管传出厨房吊在过道顶上。 3.燃气表至热水器之间的联络管穿越墙面，如设计考虑不周会导致后期墙体钻孔工作量及质量问题。 4.地漏位置不合理，地漏位于橱柜布置区域难于发挥应有功能。 5.窗户外有管道，导致窗无法打开。 6.窗户太高，上沿部分吊顶被封闭 | 1.燃气管和燃气表设置应利于厨柜布置并尽可能暗藏，燃气立管避免遮挡排气道止逆阀接口。若无调整余地，则可考虑在成品烟道定制时开孔位调整。
2.若烟道未在厨房内靠墙布置，应注明穿梁、墙洞口尺寸及标高，中心点标高不应低于2.5米，必须在结构同步预留。
3.厨房门窗洞口范围内不应有上下立管和横管。
4.核对梁标高满足窗洞口高度。
|  | 6 | 卫生间 | 1.管井噪音影响生活。 2.房间顶上有管子，影响观感。 3.排水口中心距墙间距太大，导致马桶距墙间隙大，距墙间距太小则影响马桶安装。 4.卫生间未明确降板或结构、建筑降板尺寸不一致。 5.顶部排水管太低，无法保证吊顶高度。 6.窗户太高，上沿部分吊顶被封闭。 7.卫生间窗外有排水管，导致窗户不能完全打开。 8.卫生间窗外有空调外机，导致窗户不能完全打开或影响正常采光。 9.没有预留浴霸孔，无法安装。 10.跃层或别墅未考虑热水器安装。 11.同层排水卫生间排水穿楼板处采用的排水汇集器直径为DN150，而工程依照图纸预留的洞口尺寸为150mm，需要人工扩孔（穿楼板洞口扩大为200mm）。 12.因设计未明确同层排水采用二次排水地漏，导致现场后开孔。 | 1.洁具等设施尺寸间距是否满足使用要求。
2.卫生间地面是否降板，排水方向、坡度和地漏位置是否合理。
3.卫生间下层为功能房间时，所有排水点均应避开房间，否则应做同层排水。
4.卫生间非同层排水降板（高度80mm为宜），同层排水降板250，并且在底部设计倒排地漏
5.坐便器排水口按照标准化要求留置（350mm为宜）
6.非同层排水，排水管不应影响排气扇洞口，管道穿梁应审核穿梁点的标高。
7.窗户上口距楼板底应有不小于580mm的空间，卫生间内不应有凸出板面的梁。
8.卫生间应预留Ø100mm的排气洞口，洞口中心标高≥2500mm，无外窗的卫生间应设置风井。
9.管井布置应注意梁边对管道的影响。
10.卫生间窗口范围内不应有上下立管和横管。
11.卫生间窗口范围内不宜设置空调板，如设置，应考虑空调外机安装后不影响窗户使用功能。
12.卫生间顶排水支管安装应考虑不遮挡浴霸安装位置。
13.卫生间应在淋浴区和卫生间内布置两个地漏，淋浴区地漏应靠给水点布置，另一个地漏布置在淋浴区外且不应被洁具遮挡。
14.地漏或所有下水管道应避开梁布置。
15.卫生间淋浴区的防水高度不应低于1.8m。
|  | 7 | 卧室 | 1.门洞一侧无门垛，无法包门套。 2.窗台安全高度不符合规范，且无护栏设置。 3.卧室窗外有管道影响观感。 4.空调管穿越几个房间到室外，观感很差且增加冷媒管长度。 5.空调板、空调洞缺失导致现场植筋、钻孔浇筑空调板等二次作业，形成质量隐患。 6.露台对外开启门没有雨棚，在雨天不能开门。 7.插座、开关靠墙太近，被衣柜遮挡。 8.卧室顶棚有梁，影响风水。 9.同一房间内出现顶棚标高不一致。 10.原设计未考虑外遮阳，外装饰完成后增加外遮阳，导致大量返工。 | 1.卧室门洞口应预留不小于50mm门垛。
2.卧室窗户外窗口范围内不应出现管道，窗户周边应预留不小于200窗垛。
3.通过开启扇安装空调时开启窗扇宽度≥600mm。
4.空调室内机应临墙角布置，冷媒管应直接通向室外，不应穿越相邻房间。
5.复核散热器位与门窗位置、家具布置，注意窗下散热器应低于窗台高度，避免柜机与散热器位于同一墙面上。
6.冷媒管洞口尺寸为Ø75mm，空调挂机留洞统一距地2100，柜机留洞统一距地200。洞口位置应位于空调机位的垂直投影范围内。外墙管道不应遮挡冷媒管。
7.卧室窗台高度低于900mm时应设置护窗栏杆，栏杆顶部高度900mm。
8.当卧室出露台时（下层为房间时不应降板）应在门洞口处设置反坎或反梁，开启扇净高不应小于2000mm。
9.出露台门外应有雨棚。
10.顶棚不应出现横梁，梁底、管线不应影响正常吊顶标高。
11.同一功能空间不应存在不同的标高。
12.插座、开关位置应考虑衣柜影响。（衣柜深度一般为600mm）。
|  | 8 | 客厅 | 1.电视墙有效使用宽度太窄，影响观感。 2.配电箱在客厅、餐厅墙面显著位置，影响观感。 3.能直接看到室外管道，影响观感。 4.储藏间门洞在客厅主墙面上，影响观感。 5.没有雨棚的露台门在雨天不能开门。 6.户内楼梯遮挡门洞，影响房间正常进出。户内楼梯起始段位置，踏步高差合理性。特别是与客厅挑空位改造后楼梯平台的对应关系存在缺陷。 7.对讲系统位置不合理，无法正常使用。 8.同一房间内出现顶棚标高不一致。 | 1.核对有无梁、管线影响吊顶标高。
2.客厅电视墙应完整，电视墙所在墙面不应开窗。
3.客厅、餐厅的主墙面内不应布置配电箱。
4.进行视线分析，可视范围内不应有外墙管线、空调等遮挡视线。
5.靠近空调外机位置的窗口应确保空调外机能够正常通过窗口安装。
6.空调外机位置应临近内机，避免跨越房间安装。
7.当客厅或餐厅出露台时（下层为房间时不应降板）应在门洞口处设置反坎或反梁，开启扇净高不应小于2000mm。
8.储藏间门洞不应开在客厅主墙面上。
9.跃层户内楼梯不应遮挡门洞和交通流线。
10.同一功能空间严禁出现不同的标高。
11.室内对讲系统设置不应被门、户内楼梯等遮挡。
|  | 9 | 阳台、露台 | 1.因布局不合理导致后续装修阶段大批量改造（洗衣机、拖把池移位，阳台移门、栏杆拆除后二次安装）。 2.因贴保温板使门洞尺寸减小，导致返工。 3.阳台未降板，导致积水流入室内。 4.可踏面以上的栏杆栏板高度不达规范要求。 5.阳台、露台的栏杆下反坎高度不够。 6.阳台上下水管线布局不合理，降低使用价值。 7.雨水立管设于屋内。 8.花园没有给水点，不便于浇花、保洁等。 9.验收后二次改造部位存在大批量结构破坏性工作，遗留多种隐患。 | 1.对门窗，栏杆，保温等二次深化图审核，二次改造部位应提供完整的改造白图，校对二次改造要求，部分节点可预先设置。
2.洗衣机位宽度应大于700mm，深度大于700mm，热水器宽度大于400mm，厚度大于250mm。
3.洗衣机位应配置插座给水点和排水地漏，拖布池应设置给排水点。
4.应考虑晾衣架，水平横杆的相互关系，阳台雨污水横管及煤气管应排布合理，不应影响晾晒衣服。
5.校核热水器、拖布池、洗衣机布置，热水器和洗衣机不应靠外布置，且不应影响相邻户内门窗开启，不应遮挡卧室、客厅和书房门。
6.复核排水横管与立管、梁的关系，确定是否穿梁和穿梁位置，立管不应垂直穿梁。
7.排水横管不应沿阳台长度方向布置，当无法避免时应通过增设立管解决，地漏应远离门洞最远端布置。
8.上层排水管不应在地面水平布管，当无法避免时应预埋。
9.核定阳台、露台雨水立杆是否会穿下层住宅套内空间（特别是一层退台设计）。
10.设备阳台设置地漏，在安装设备后地漏便于疏通，地坪有一定排水坡度，水流入地漏口。
11.栏杆或栏板高度应从可踏面计算，多层1.05m，中高层1.1m。阳台、露台栏杆挡水坎高度应从楼层建筑标高计算。不小于100mm。
12.阳台宽度超过4m应双向找坡，避免找坡层过厚。
13.入户花园上层应有覆盖整个入户花园的顶盖或雨棚。
14.私家花园应配置给排水点。景观阳露台、私家花园应设置防水插座。
15.审核相邻户阳台是否存在安全隐患和视线干扰现象，开敞阳台有组织排水是否合理。
16.审核雨水管冷凝水管是否影响窗开启及立面效果，雨水管位于空调位处不应影响空调机的安装。
|  | 10 | 空调机位 | 1.空调机位内立管位于机位中央会影响到空调主机无法安装，导致立管拆除、移位（移至贴空调机位阴角处）。 2.排水立管挡住了空调机，只能重新开孔。 3.阳台栏杆、栏板遮挡空调安装和通风。 4.外机位有预留尺寸不够，与常规外机型号不配导致不能放置。 5.空调排风直接排入阳台,导致投诉。 6.两台空调外机对排热气，容易死机。 7.三面为实体墙的空调位置放置两台空调外机，散热不足，影响效果。 8.空调外机与内机距离过长，冷媒管跨越范围过长。 | 1.核对各室外空调外机位置及相邻关系，特别注意可变空间改造后空调机位关系，避免无位可 放。
2.两台空调外机排风不应朝向相邻或上下层房间门窗、阳台。
3.空调室外机应邻室内机布置在外墙上，净宽≥1200mm，深度≥600mm。当有雨污水管立管穿 越时，立管靠侧面布置。立管不能垂直穿梁。
4.空调外机设置在阳台上时，应设计挡坎或栏杆、栏板以区别，栏杆、栏板应不影响空调安装和通风。
5.审核空调机选型、位置布置与尺度，室外机位是否满足安装、使用要求。空调位排风方向不应正对阳台，且应保证空调机位门能正常开启。
6.冷媒洞口的位置应位于空调位的垂直投影范围内，，冷媒管洞口尺寸为Ø75mm，外墙管道不 应遮挡冷媒管，空调机。
7.避免空调孔与阳台落水管冲突。
8.空调机位地漏设置应靠近易操作位置，便于疏通排水。
|  | 11 | 建筑外立面 | 1.窗口位置或尺寸外立面与平面图不一致，导致外墙拆改返工。 2.门窗深化图中门窗框尺寸与建筑图中门窗洞尺寸不一致，导致现场返工处置。 3.阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留，导致后续安装时破坏已经完成的主体结构。 | 1.室外地坪、首层地坪、主要檐口、建筑物最高点以及关键控制标高与平、剖面是否一致。
2.立面图纸中关于开敞和封闭阳台位置、门窗位置高度及分格、雨水管、空调位等标注与平面 是否相符。
3.局部建筑立面、立面装饰构架的详图细致说明、标注与立面是否一致。
4.不同材质（颜色）交接部位应位于阴角或转过阳角合理位置处。
5.立面装饰线脚是否已解决好与外窗或阳台的关系。
6.立面外窗开启扇是否影响平面使用功能。
7.外窗开启扇是否满足住户擦窗和空调室外机安装的开启要求。
8.临空调室外机的外窗应能保证室外机出入。
9.设计应确定栏杆立柱锚固点间距及大样图。
10.各专业深化图纸审核，调整修改最终须得到建筑确认。
|  | 12 | 保温构造 | 1.飘窗未设置窗垛，导致外保温收口困难。 2.外墙局部构造不能满足保温封闭的要求，需要对墙体局部构造进行处理。 | 1.局部建筑立面、立面装饰构架的详图细致说明、标注与立面是否一致。
2.复核立面装饰线脚与外窗或阳台的关系，复核立面线条与空调外机设置的关系。
|  | 13 | 防水构造 | 1.凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 2.太阳能热水器进出水管屋面预埋无套管，防水节点无处理形成渗漏。 3.烟道出屋面的防水节点处理不到位造成渗漏点。 4.商铺屋面返水至屋内。 5.屋顶依照设计在天沟及其他造型内有存水区间，却无过水洞，导致现场后开洞，形成隐患。 6.空中花园栏杆反坎部位一体化板收口在反坎中部，造成（外高内低）反坎积水。 7.因设计考虑不周，保温施工后进行设计变更需对露台上翻梁进行凿除。 8.下沉式卫生间无侧排地漏，使沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时，又由于管井面积不够，无法增加立管。 9.外墙GRC线脚上没有设计挑檐，容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象，而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。 10.底层门厅、大堂室外回填土标高范围内如果砖墙，回填土内水渗漏到大堂地坪下及电梯基坑。 11.电梯底坑与旁边的积水坑相通，常常造成积水倒流。 | 1.凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢 筋混凝土防水反梁，平屋面标高定于最高完成面以上250mm， 坡屋面为完成面250mm。
2.卫生间、水表管井、临雨棚、露台外墙根部是否设置现浇混凝土结构挡水坎或反梁。
3.防水卷材收口边缘迎水面是否存在薄弱环节（处于经常踩踏、碰撞位置），应通过永久性构件（压顶）进行封闭防护。
4.女儿墙压顶排水坡必须朝向内侧。
5.太阳能热水器管线应通过侧向洞口引出至屋面，或设置专用井道。
6.屋面雨水口数量和布置是否经济合理，避免汇水面积过大、排水坡面过长、垫层过厚。
7.商铺屋面雨水应单独排放。
8.是否存在不利于防水作业的狭小空间，复杂部位需经过构件外形简化消除不利操作空间。
9.立面门窗洞口外保温收口防踩踏处理，是否有相关说明或详图索引。
10.别墅屋面排水管在干挂石内时应采用不锈钢管，包括抱箍，在屋面落水口方便疏通，防止破 干挂石。
11.下沉式卫生间是否加侧排地漏。
12.设计图纸中应根据装饰线条类型考虑线条泛水、渗水的问题，明确相应的搭接的防裂措施。
13.设计师应考虑积水坑内的启泵排水水位在电梯底坑地面以下。
|  | 14 | 地下室 | 1.负一层赠送业主的结构空腔，设计无分隔墙体，导致后期业主间的面积纠纷和投诉 2.集水坑在车位上，影响客户停车及设备检查。 3.排水沟篦子极易被车压坏。 4.电梯基坑进水。 5.地下室车道截水沟因设置位置，预埋管等因素造成无法排水排水或截水效果不好。 6.非机动车出入口车道太窄，电动车出入困难。 7.坡道淋雨车辆打滑。 8.地下汽车库消防箱按照消防审图图纸的位置进行安装，此位置与部分汽车位冲突，不能满足车位验收要求。 9.因设计预留门洞较小，地下室风机安装时设备无法从门洞进入，导致墙体拆除及二次施工。 10.给水管道进地库给水泵房不明确，导致在侧墙及顶板后开洞，形成渗漏隐患。 | 1.底层楼地面下如果是结构空腔或回填土，必须有防止地坪冷凝水泛潮措施，结构空腔设置检修口。 负一层赠送业主的结构空腔，应有明确的分割墙体并满足交付标准。
2.车库排水方式、集水坑位置是否合理。
3.车库到房号连通口由于沉降量不同，接口部位易渗漏水，应设置集水坑。
4.电梯基坑不能与其他集水坑联通，电梯基坑比集水坑高度≥0.3m。
5.电梯井壁在正负零以下应用防水混凝土，井壁严禁砖砌代替混凝土。
6.地下室车道上下截水沟排水应接入总排水管网或地下室集水坑。
7.车道宽度、转弯半径、停车位尺寸是否符合规范及使用要求。
8.机动车、自行车坡道如为非封闭式的设计，坡道底端是否设排水沟，水专业是否做集水坑、排水泵。
9.非机动车道上下坡道宽度满足≥2000mm。非机动车坡道出入口应设置遮雨设施，出入口处应有截水沟，防止雨水直接流入车库。
10.车道净高≥2.2m，车位净高≥2 m。
11.汽车坡道净高≥2 m，坡道小于15%。
12.双向停车车道宽度不小于5.5m，单向停车道不小于4m。
13.排烟、通风机房、进排风管井位置与首层关系是否合理。
14.变电站（变压器室、低压配电室）、发电机房如设置在地下室，应规避住宅空间范围。
15.车库入户通道门及保安对讲位置设置是否合理。
16.地库出入与住宅单元出入合用口部的，注意与消防验收强规关系。
17.集水坑不宜设置在车位上。
18.排水沟不宜设置在车位正前方。
19.车位布置是否已避开入户人行通道。
20.车库设置保洁取水点，靠近积水坑，每层不少于2个。
21.地下车库发电房设置消防沙池。
|  | 15 | 商铺 | 1.商铺与主楼之间因功能差异而存在衔接部位开口或错缝，后期处理容易形成缺陷。 2.外廊无地漏，外廊地面高于内廊，导致内廊积水无法排除。 | 1.商铺与主楼衔接部位因尺寸差异而存在开口或错缝，需考虑封闭方案。
2.楼梯、用水点位置是否合理。
3.如存在餐饮商铺，注意隔油排污处理要求及烟道设置。
4.烟道距其附近住宅间距是否满足要求，如不满足是否采取措施。
5.商铺燃气引入是否满足安全、使用要求。
6.商铺地面标高与城市道路关系是否合理。
7.户内电表箱位置是否合理。
8.公共配电箱开关控制位置是否合理
施工图联合审图要点【土建施工图（结构）】
审图部门 | 审图要求 | 审图模块 |  |  | 审图要点编制 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司 |  | 序号 | 模块 | 关注点
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 基础 | 1.因施工图版本变化，施工图中桩顶设计标高与现场情况有差异,导致现场接桩或截桩。 2.结构与建筑轴线尺寸不符。 3.抗浮设计终值与过程荷载存在差异导致底板上浮。 | 1.核查桩、柱的定位轴线编号、位置尺寸是否与上部结构图、建筑图一致。
2.核查结构标高、桩顶、承台、地板之间的标高合理性。
3.结合建筑、设备图纸核查承台、天然地基基础与集水坑、电梯坑井、设备管沟、排水沟是否冲突。
4.核查后浇带的设置位置合理性，并结合施工分包，避免在非设缝、非后浇带的地方划分标段。
5.核查结构分缝的合理性，包括对建筑功能的影响、对施工组织的影响等
6.核查人防地下室设备用房是否有从基础内引出的钢筋头，用于战时设备接地。
[5 empty] | 7.核查抗浮设计终值与过程荷载二项差异数值查及发生阶段，做好管控应对。 | 可增加行
|  | 2 | 地下室 | 1.剪力墙、梁后开洞影响结构安全。 2.施工期间地库顶板因超载或提前承载而出现结构裂缝。 3.后浇带转折点过多，存在质量隐患。 4.地下部分与主体结构轴线上下错位。 5.夹层设计成全封闭空间，其内含给排水管道无法检修。 6.结构要求房芯回填的密实度与防潮防水构造达不到要求。 | 1.建筑轴线核对，避免上下建筑错位。
2.地下室后浇带设置应尽量平直，避开设备用房及独立基础承台。
3.核查地下室找坡采用结构找坡还是建筑找坡，如结构找坡应满足相应的坡度、留槽等要求。
4.核对回填部分的地下水疏防构造措施。
5.核对景观设计土方堆载要求与部位，查验构造关系。
6.消防电梯排水基坑设置是否合理。
7.核查地下室侧墙留洞是否与设备图纸一致。
8.核查地下室外墙穿管应预留防水套管。
9.核查地下室给水、消防喷淋是否穿梁，核查设备穿剪力墙、梁位置的预留洞是否遗漏。
10.核查施工区域的梁板是否满足施工荷载的要求（如材料堆场、钢筋车辆、混凝土车辆等），考虑是否增加配筋或构造措施，或施工措施。
11.核查地下室车道净高，一般不小于2200mm。
12.结合设备图纸，核查地下室净高是否满足建筑要求。
13.核查人防图纸的节点是否与结构、建筑图纸冲突。
|  | 3 | 楼层结构平面 | 1.结构图与营销采用的建筑装饰图不一致，导致现场拆改。 2.有水电管线穿越的位置，在结构图中遗漏预留管洞，后续钻孔产生结构质量隐患。 3.住宅与商铺衔接的梁板功能界线不清晰，使结构边界、标高控制失误，导致后续结构拆改。 4.一楼功能墙体位于回填土之上，墙底缺失地 梁，有沉降隐患。 5.公共部位管井在楼层处未设计封板，导致后期增加植筋，引发签证。 6.露台门口位置或尺寸调整而雨棚未相应调整，导致功能缺陷。 7.反坎高度在露台混凝土浇筑完成后高度不够，需二次加高。 8.露台栏杆位置反坎高度不够，将反坎加高后，露台柱高度无法满足栏杆安装需求，导致露台柱凿除后重新加高。 9.立面造型与结构梁板关系不能对应叠合。 10.电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内，造 成结构隐患，易出现裂缝。 | 1.所有必须绘制的构件详图，节点详图以及特殊结构的详图是否遗漏。
2.结构平面大样图是否与结构节点详图一致。
3.一层为回填土范围内的隔墙下无结构梁，回填土沉降会造成隔墙下沉，需增加结构梁。
4.门楼挑出部分下部回填土有空缺，需砌挡土墙，防止门楼边地坪及踏步下沉。
5.核查梁布置不影响下层建筑平面，如客厅、餐厅、主卧等空间内不出现梁。
6.核查梁的布置是否影响房间打通后的空间要求（如需）。
7.核查200mm宽的梁下如有100mm厚隔墙，露出的梁角应在次要的房间内，如卫生间、客卧等。
8.梁的布置应满足梁底净空不小于建筑要求。
9.核查卫生间处的梁高和设备管线设置的匹配（穿梁或从梁底走）。
10.卫生间周围应为混凝土墙或200mm高素混凝土反坎。
11.核查厨房、卫生间等的降板情况应与建筑一致。
12.核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间（如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间）。
13.阳台应进行降板（降板高度宜80mm），当阳台范围内底板有梁时，梁面标高同板面标高。
14.阳台边梁或阳台内部梁降标高时，应校核外立面梁底标高是否一致。
15.核查板标高应与建筑图纸对应，如板上砌墙板底是否附加加强钢筋。
16.核查楼板预留管洞（厨卫间预留洞口）位置尺寸是否合理，核查厨房烟道预留洞是否满足烟道分层搁置（卸载）要求。
17.临近外立面装饰造型凸出部位应有明确的配筋节点。
18.山墙与低跨屋面衔接位置应设置混凝土挡水坎或反梁。
19.电梯井道基坑、冲顶高度、机房梁下高度是否符合要求。
20.核查机房屋顶用于吊装设备的梁的定位是否满足要求。
21.设备房应预留承重钩（如：水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩），便于重型的机械设备拆装维修。
22.楼梯间出屋面、露台门槛是否为现浇混凝土结构，该位置室内外高差是否满足防水构造要求，屋面保温层找坡后门槛能否确保高出成型后的屋面200。
23..预埋管线非常多的板（如高层建筑电梯前室等），板厚宜按结构设计所需板厚+30。
|  | 4 | 墙、柱 | 1.有水电管线穿越的位置，在结构图中遗漏预留管洞，后续钻孔产生结构质量隐患。 2.由于配电箱等设备尺寸提供滞后导致预留的安装洞口尺寸不足，需后续二次处理。 3.剪力墙与窗侧边的距离太小，采用砌体结构增加施工难度又容易产生裂缝。 4.结构图与营销采用的建筑装饰图不一致，导致现场拆改。 5.建筑装饰造型有凸出构件而结构图中无明确的构造节点，导致后续植筋进行二次结构作业。 6.与低跨屋面相邻的墙面渗水。 7.门窗垛做法不详，构造柱位置不详。 | 1.核查穿过剪力墙的设备洞口是否遗漏，后开洞口影响结构性能。
2.合理预估电气预埋设备尺寸，尽量留余量
3.核查消防箱洞口对隔墙的削弱，当洞口较大，所剩墙体少时，可采用构造柱。
4.核查外立面装饰造型凸出部位是否有明确的配筋节点。
5.当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时，宜将凸出部位放置于次要房间。
6.明确构造柱的设置位置。
7.与土接触的墙应为混凝土墙或下部用素混凝土反坎，并高出土面200mm。
8.厨卫间四周填充墙（除外墙外）应采用实心砖。
|  | 5 | 坡道、楼梯、水 池等 | 电梯底坑与旁边的积水坑相通，常常造成水倒流。 | 1.落地门窗下部应有素混凝土反坎不小于50mm
2.核查穿过剪力墙、柱、梁的设备留洞是否已标注，并与设备图纸一致。
3.生活水池、水箱等应与结构主体脱离
施工图联合审图要点【土建施工图（给排水）】
审图部门 | 审图要求 | 序号 | 模块 | 缺陷关注点 | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 设计总说明 | 1.PPR管所有点位根据精装修图纸调整，导致二次开槽施工。 | 1.主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的选型是否安全合理。
2.是否按消防规范的要求设置了相应的消防栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施，消防水量计算是否合理。
|  | 2 | 总平面图 | 1.由于外场雨污水图纸不明确，导致厨房卫生间排水管接至外场雨污水管道部分无法直接连接，各单元增加污水井及管道。 2.庭院内排水需要雨水收水井，设计考虑不周导致后续签证增加。 3.单体（商铺）排水管已完成敷设，外场施工时发现外场雨污水管道无法敷设，导致设计变更增加。 | 1.化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m。当不满足时，是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施。
2.市政管道井位原设计与各房号排出管道排出位置不符，局部无法与楼号排水管连接（需增设接入井）。
|  | 3 | 给排水平面图 | 1.给水管道进户设计通过卧室侧墙进入室内，不合理。 2.车库管道穿墙位置不明确导致后续在结构墙体上开洞，形成质量隐患。 | 1.管道的布置、敷设是否满足规范要求。
2.给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。
3.生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组，吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。
4.有无厕所，盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。
5.污水处理间及隔油间内是否设置通气管。
6.选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。
|  | 4 | 消防、人防部分平面图 | 1.地下汽车库消防箱按照消防审图图纸的位置进行安装，此位置与部分汽车位冲突，不能满足车位验收要求。 2.地下车库消防箱装配设计位于停车位处，根据规划部门要求应在走道方向安装。 | 1.当有人防地下室时，给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。
2.消防栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。
3.消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。
4.建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当，有无遗漏的地方。
5.需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。
6.消防电梯是否设置了排水设施。
|  | 5 | 系统图 | 1.排水方案（是否同层排水）不明确，导致返工作业。 2.水表井内未设计地漏，不便于水井内维修。 3.下沉庭院设计为水泵压力排水，考虑实用及减少业主维修投诉风险，后改为地漏排水。 4.下沉式庭院需增加排水管道。可增加排水管道至地下车库。 | 1.高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求，最不利用水点的水压能否得到保证。
2.水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施。
3.给水管道的连接是否存在回流污染问题。
4.给水主管翻弯的高点、支管的最高处应设置自动排气阀。
5.排水系统图、排水支管系统图应标明排水坡度及出外墙、出户标高。
6.排水系统是否采用了雨、污分流，雨水斗及其布置是否符合要求。
7.污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求，或采取单独出户的措施（底层厨房、卫生间排水必须单独排放）。
8.消防水泵及增压设备是否满足规范要求。
9.室内消防栓管网是否按规范要求连成环状。环状管网的引入管是否少于两根，管网上阀门的布置是否满足规范要求。
10.消防满足规范要求，系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施。有无消防水泵的自检措施。
11.空调冷凝水需有系统图，标明排放点。
12.水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。
|  | 6 | 与建筑结构的关系 | 1.阳台、露台有结构反梁位置会产生积水问题，因考虑不周而遗漏排水管预留洞口，导致在成型结构上进行破坏性钻孔，形成隐患。 | 1.预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。
2.有关建筑设计，如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。
3.设备基础、管沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。
4.给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。
施工图联合审图要点【土建施工图（暖通）】
审图部门 | 审图要求 | 序号 | 模块 | 缺陷关注点 | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 防排烟系统 | - | 1.暖通空调施工图上防火分区、防烟分区的划分与建筑图上防火分区、防烟卷帘、挡烟垂壁设置是否一致。
2.机械防排烟系统设置区域是否合理，多层和高层建筑内长度大于30m的走道，当只有单侧可开启外窗时，也应设置机械排烟。
3.采用自然排烟方式时，审查可开启外窗的高度、开启形式和方向是否符合要求。
4.建筑内的正压送风机、排烟风机、火灾补风机是否设置在风机房或耐火极限不低于1h的不燃烧体内。
5.正压送风系统的风口位置、数量及形式是否符合要求。
6.设置机械排烟系统的地下室和地上密闭场所，是否同时设置了火灾补风系统。
7.消防类风机、防火阀、电动排烟窗等是否按一级负荷供电。
|  | 2 | 通风系统 | 1.因设计预留门洞较小，地下室风机安装时设备无法从门洞进入，导致墙体拆除及二次施工。 | 1.燃油/燃气锅炉房、储油室是否设置独立通风及事故通风系统。
2.进、排风口和全面排风系统吸风口位置是否合理及与建筑图、幕墙图纸是否匹配。
3.事故通风设置是否合理及是否在室内外均设电器开关。
4.暖通空调系统中防火阀设置的位置、类型、动作方式是否符合要求。
5.对于高大空间（如大堂），校核空调送风能否送到工作区。
6.风机安装是否与二结构施工结合，留安装通廊。
施工图联合审图要点【土建施工图（强电）】
审图部门 | 审图要求 | 序号 | 模块 | 缺陷关注点 | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 用电点位、线 路 | 1.强电施工图与建筑图冲突，（热水器插座位置与窗户位置冲突）需要将插座位置移位。 2.墙体位置变化，致使预留在楼板内的开关套管偏离墙体，导致后续移位工作。 3.因装修增加门套造成原图所设开关、插座被新增门套遮挡，导致现场开关、插座移位工作量。 | 1.完成精装水电点位图与土建水电施工图合图。
2.核查板内水平埋管情况，埋管重叠一般不应超过2层，若超过应采取增加板厚、增附加钢筋等措施。若有直径较大的管埋设，应预留管槽。
3.配电箱的位置是否合适，明装暗装是否得当，留调位置及大小是否已经提出要求。
4.事故照明是否满足要求，电源如何解决，灯头线、开关线是否有遗漏现象。
5.电梯安装是否明确，每个电梯井顶部是否需要安急停开关。
6.局部照明的安装高度，使用电压，导线截面等是否合理。
7.配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。
8.疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。
9.照明开关的位置是否恰当，开灯、关灯是否方便。
10.走廊、楼梯是否是双控开关，控制线根数是否有误。
|  | 2 | 防雷及接地 | 1.部分弱电系统（包括消防报警）未设专用防雷保护装置。 | 1.材料防腐，镀锌是否有所要求，有无说明。
2.导体（包括钢筋）连接是否采用焊接，有无说明。
3.避雷带跨越沉降缝，伸缩缝等做法是否得当。
4.高出屋面的金属部份，如通风帽、风机、水箱、冷却塔等是否与防雷装置做了可靠联接。
5.明敷引下线与其他并行金属管道如落水管，透气管等是否做了可靠连接。
6.接地与接零是否已全盘考虑，进户线是否有重复接地。
7.程控电话，程控电梯，消防中心，控制中心，音响中心等，是否需要独立接地系统，接地电阻是否满足要求。
8.利用基础底板，梁等做接地体时主筋是否都采用焊接。
9.外引钢筋的标高，部位是否合适。有无穿过防水层的现象，如何处理，是否可靠，有无说明。
|  | 3 | 总 图 线 路 设 计 | 1.因设计不明确，电缆进地库需要在车库顶板后开洞，形成渗漏隐患。 2.因设计不明确，P型站电缆层与地下车库电缆桥架连接处施工时需要后开洞敷设，形成渗漏隐患。 3.穿越总平的电缆通道，因人孔井积水，积水顺着管道或桥架流入电力控制柜，造成电力柜中元器件被烧毁隐患。 4.供电系统变更导致预埋的进户管位置与供电表箱安装位置错层，增加进户主线调整工作量。 5. 水电图纸与电梯图纸中的电梯控制箱位置不在同一处，导致由水电敷设的电梯控制箱电源线增加。 6.配电房需保证净高要求，配电房顶板按照梁下挂施工可能影响净高（下挂梁宜改为上翻梁）。 | 1.电力柜设置位置避开管道或桥架直接下线位置，（延伸管道或桥架长度，或者管道、桥架从配电柜旁或从柜体下端进入箱体）避免积水顺电缆进入配电柜。
2.电缆直埋敷设时，进出建筑物及穿越道路或与其他管道交叉时是否有穿管保护。
3.电缆的敷设方式及敷设部位是否合理，是否便于施工、安装及维修。
4.电缆与动力、弱电、上下水、暖气、热力、煤气及工艺管道并行、交叉等处的处理是否能满足规范要求。
5.穿钢管敷设时是否设有电缆井，井间距离是否合适，钢管的防腐如何解决，说明中是否有要求。
施工图联合审图要点【土建施工图（弱电）】
审图部门 | 审图要求 | 序号 | 模块 | 缺陷关注点 | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 设计总说明 | 1.管道井内智能化箱需配置电源插座。 | -
|  | 2 | 电子信息机房 | - | 1.电子信息机房面积、位置是否明确，应与建筑合图。
2.机房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相贴邻。无关管道、槽盒不得穿越机房，严禁走水管道穿越。
3.为避免建设中及建成后的漏水隐患，弱电自身室外进户管不得直接进入机房。
|  | 3 | 火灾报警系统 | - | 1.在楼梯间、设备用房等无吊顶隔间的管线应预埋。
2.消防稳压泵的运行状态、故障信号、控制开关应接到报警系统。
3.消防控制室位置应有直通室外的出口，且周围无电磁干扰较强设备。
4.点型感烟探测器安装：探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m，安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半。
5.点型感温探测器安装：安装间距不应超过10m，探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半。
|  | 4 | 视频监控 | 1.中控消防、闭路电视监视系统包括摄象机应采用集中供电方式（因只就近所取电源。在管理过程中发现电源被人为拔掉，导致工作中断）。 | 1.至屋顶的出入口应设置摄像机，地下车库摄像头应合理设置、车道上无死角，住宅首层通向室外的各个出口应设置摄像机。
2.部分中控消防、闭路电视监视系统采用集中供电方式，设备系统应配备应急备用电源（双路互投）。
3.系统供电系统设计是否符合《安全防范系统供电技术要求》，末端设备供电电压不低于标称电压的10%。
4.室外摄像机应采取符合规范的防雷保护措施，室外设备及立杆可靠接地，综合接地电阻不大于4欧姆。
|  | 5 | 门禁系统 | - | 1.出入口门禁控制系统是否在所有进出小区及进出楼的人行入口设置。
2.布置于疏散通道的门禁控制系统应符合消防要求，在现场设置紧急开门按钮，或通过现场控制器与消防报警系统联动。
3.与建筑、幕墙合图，设置门禁的门是否具备安装电锁、闭门器、读卡器等末端设备的条件，与消防、效果有无冲突。
|  | 6 | 可视对讲系统 | 1.小区出入口未设可视对讲机，小区入口保安与业主联系不方便，不便于安防管理。 2.车库内进入各楼的门未设置门禁、可视对讲系统。 | 1.可视对讲系统小区门口机、单元门口机位置是否合理，同时配置门禁地方的应与门禁系统配合使用。
2.室内分机应考虑装修、使用要求，预埋盒避免布置在剪力墙上，避免与门的开关、插座开关盒冲突，精装房需核对是否与进户鞋柜、边柜冲突。
3.在当地技防允许的情况下对讲系统户内机应具备紧急报警及入侵报警功能。在地方技防强制家居报警系统与对讲系统互相独立的情况下，对讲户内分机与报警控制键盘可考虑形式上的一体化组合。
|  | 7 | 背景音乐系统 | - | 1.明确是否兼用做消防广播、或兼用区域。
2.末端音箱布置与内装合图，室外音箱与景观合图。
3.背景音乐如为110V等级需单独布线，兼作消防的，线缆应采用阻燃耐火。
4.明确主机、操作话筒设置位置，是设在监控中心或总服务台，两处的管理要求、功能要求分别怎么划分。
5.明确外部接口（消防主机）要求。
|  | 8 | 电子巡更 | - | 1.选择离线式巡更系统。
2.设计考虑安防和设备巡更要求。
3.设计明确巡更棒、巡更点数量，并明确巡更系统软件安装电脑单独配置或与其它系统合用。
|  | 9 | 电梯多方通话/状态监控系统 | - | 1.与电梯供方合图，布线方式、规格是否符合设备要求。
2.复核管线路由现场是否可实施。
3.明确主机安装位置（需提前验收使用的明确主机临时安装位置）。
|  | 10 | 综合布线/通讯布线系统 | - | 1.住宅、商铺、办公宽带接入用综合配线箱的布置是否合理，箱体尺寸是否满足使用需要，是否预留电源，毛坯房/毛坯商铺配电不考虑，精装房配电到位，需与电气设计合图。箱体应布置于隐蔽但不与主要使用功能冲突的位置。
2.布线系统管路预留是否满足有线电视、电话、宽带网络接入使用需要。
3.住宅标准层公共区楼板厚度是否满足管线预埋的需要。
4.点位复核:销售物业终端点位应与土建院电气（管道预埋）、装修三方合图，预埋点位不宜布置在剪力墙位置。
|  | 11 | 有线电视 | - | 1.点位复核：销售物业终端点位配置与土建院电气图、装修图合图。持有物业商铺及公共区点位复核商管需求。
2.有线电视入户管、分支管及室外管线独立，桥架/配线箱能否与其它系统共用需咨询当地有线部门。
3.智能化设计单位有线电视图纸仅表达点位、预留接口等用户需求及桥架管线路由，系统设计按有线电视部门图纸为准，有线部门介入后需进行合图。
|  | 12 | 楼宇自控 | - | 1.生活水泵、污水泵监控：水泵运行状态、故障报警、手自动状态。生活水箱高、低、超高、超低液位信号，泵坑的超高液位信号。
2.电梯：运行状态监测、故障报警、多方对讲（预留机房或控制箱至消防控制室的管路）。
3.明确各种设备控制柜二次控制接口的要求。
|  | 13 | 桥架管道 | - | 1.明确桥架规格、材质、路由及防护要求。
2.与土建设计院电气预留管线合图，特别关注穿人防管线、穿结构桥架，与原预留套管、洞口是否适配。
3.提供弱电井/间设备管线布置图，需考虑其它专业共用需求。