## 施工图联审制度
建筑施工图联审制度初稿
一、编制目的 1、在图纸阶段排查从前端（设计端）到后端（施工、验收、客诉）的问题与风险 2、加强跨专业之间的交圈，提升图纸质量，减少错漏碰缺与后期变更 二、主责条线：规划设计 三、联审条线： 1、精装修设计：户内、公区与精装修交圈位置技术复核 2、景观管理：室内外、架空层、覆土结构预留等与景观交圈位置技术复核 3、工程管理（含机电安装）：施工、实施角度复核，包括施工组织、施工难度、工艺工法、后续铝模、幕墙、机电安装等方面可能出现的问题 4、成本管理：成本控制、优化方面复核 5、营销服务（含客户服务）：客户角度意见复核，包括动线、客户敏感点、不利因素、后期客诉、交付风险等 6、开发报建：报建、验收角度意见复核，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 四、时间周期：提供图纸（N）——设计内部评审（N+4）——施工图联审（N+7）——施工图交底（N+10）——蓝图下发（N+14）
序号 | 节点/会议名称 | 参会人/责任人 | 前置工作 | 会议内容 | 后置工作 | 会议时间 (N为会审版施工图出图时间)
1 | 提供图纸 | 项目：规划设计负责人 | 前置与建筑施工图设计单位、精审单位、施工图审查单位沟通，形成书面意见，连同《施工图联审意见》模板，以邮件形式发送各联审参与条线 | / | / | N
2 | 施工图设计联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 供方：建筑施工图设计单位、方案设计单位、精装设计单位、景观设计单位、幕墙设计单位（地下室评图不需参会）、精审单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+3）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 三专业设计内部评审 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+4
3 | 施工图多专业联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务） 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务）、开发报建 供方：建筑施工图设计单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+6）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 评审各条线意见，形成施工图联审意见闭环 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+7
4 | 施工图交底 | 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理 供方：建筑施工图设计单位、施工单位 | 根据施工图联审意见修改施工图，圈注修改部位 | 1）会审意见答复 2）会审版图纸修改位置说明 3）技术问题、重难点、关键部位交底4）形成施工图意见闭环 | 会议后24小时内将会审意见答复、交底文件以OA流程形式发与会人员签确 | N+10
5 | 蓝图下发 | / | / | / | / | N+14

## 施工图联审要点
施工图联合审图要点
审图条线 | 审图要求 | 审图模块
|  | 序号 | 模块 | 关注点
设计管理 | 1、熟悉图纸内容、图纸质量； 2、熟悉审图要点相关图纸内容。 3、检查图纸完整性、一体化设计等； 4、对图纸错、漏、碰、缺提出修正建议。 5、就产品设计品质提升提出优化建议； 6、就各专业一体化设计提出优化建议。 | 1 | 设计理念 | 设计主题
设计原则
|  | 2 | 技术条件 | 规划条件
规范要点
|  | 3 | 要点落位 | 总图规划
地下车库
建筑单体
构造节点
其他
|  | 4 | 风险因素 | 品质风险
交付风险
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 工程做法 | 工艺落地性
工期合理性
其他
|  | 2 | 节点构造 | 防水构造
墙身、线脚
营销管理——客服 | 1、熟悉图纸中常见设计缺陷的规避情况。 2、对触犯常见设计缺陷的内容提出修正建议。 3、就客户满意度缺陷提出优化建议，提升客户满意度。 | 1 | 风险点 | 品质风险
交付风险
成本管理——招采 | 1、熟悉图纸材料选型配置标准。 2、对图纸缺漏、材料选型不符合公司要求的内容提出修正建议。 3、就材料选型提出优化建议，提高集采率、降低成本。 | 1 | 材料配置 | 土建材料
外墙材料
设备设施
成本管理——成本 | 1、熟悉图纸构造做法、材料选型及项目成本适配标准。 2、对图纸错漏、成本配置不符合公司标准的内容提出修正建议。 3、就成本配置提出优化建议，降低成本。 | 1 | 成本标准 | 材料成本
人工成本
工期成本
营销管理 | 1、熟悉图纸中对客户敏感点的设计标准。 2、对图纸错漏、设计与客户诉求不符的敏感点提出修正建议。 3、就客户敏感点提出优化建议，提升产品市场接受度。 | 1 | 产品优势 | 设计理念
设计亮点
差异化优势
物业管理 | 1、熟悉小区物管界面和物业管控规划标准。 2、对物业管控设计不合理性的内容提出修正建议。 3、就物业管理模式提出优化建议，提升物业管理效率及质量。 | 1 | 物业管控 | 出入口数量
物管界面
开发报建 | 1、报建、验收角度意见复核图纸，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 | 1 | 报建验收风险 | 报建验收风险
注： 1、区域公司各部门进行联合审图工作，总部各职能中心进行审图要点编制、迭代； 2、审图要点迭代周期：总部各职能中心根据应用情况定期迭代。

## 要点细则——物业
施工图联合审图要点【建筑+配套】
审图部门 | 审图要求 | 审图模块 |  |  | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司 |  | 类别 | 审图项 | 序号
物业管理 | 1、熟悉小区物管界面和物业管控规划标准。 2、对物业管控设计不合理性的内容提出修正建议。 3、就物业管理模式提出优化建议，提升物业管理效率及质量。 | 户内 | 厨房 | 1.1 | 厨房布置一般采用单边（开间≥1500进深≤2400）L型（开间≥2100）U型布置尺寸是否满足要求
|  |  |  | 1.2 | 重点复核变异户型是否处于下层居室、卧室上部，是否对下层有影响 有无修正措施？
|  |  |  | 1.3 | 单排布置操作台的厨房净宽不应小于1.6m，双排布置操作台时净宽不应小于2m。厨房宜考虑U型布局。
|  |  |  | 1.4 | 双开门冰箱预留净尺寸不应小于800mmX1100mm（深x宽），单开门冰箱不应小于700mmX700mm（深x宽）。厨房门净宽尺寸不小于800。
|  |  |  | 1.5 | 热水器的位置是否与厨房排烟管、煤气表打架。
|  |  |  | 1.6 | 排水管是否与烟道矛盾
|  |  |  | 1.7 | 厨房不应设地漏；厨房应优先设置推拉窗。
|  |  | 卫生间 | 2.1 | 坐便器、洗脸盆应考虑上下水噪音对卧室的影响，不应布置在与卧室相邻的隔墙一侧。
|  |  |  | 2.2 | 洗手台不应设置在外窗下部，避免无法安装梳妆镜。
|  |  |  | 2.3 | 卫生间设在餐客厅空间内时应采用干湿分离卫生间。
|  |  |  | 2.4 | 卫生间排风扇留洞位置尺寸有无,是否合理,有无与与给排水立管冲突？
|  |  |  | 2.6 | 淋浴间隔断是否与卫生间窗矛盾
|  |  |  | 2.7 | 卫生间四周（门口除外）应设置高于相邻非用水房间结构板面200mm的混凝土反坎。
|  |  | 阳台 | 3.1 | 阳台布置洗衣机时，洗衣机背后应设实体栏板，洗衣机尺寸不应小于650X650（深x宽）。
|  |  |  | 3.2 | 阳台栏杆下部应设高出楼面标高不小于100高的翻边，且翻边不应形成可踏面。
|  |  |  | 3.3 | 阳台外侧楼栋腰线不应影响户内采光。
|  |  |  | 3.4 | 阳台四周（含门槛）完成面与阳台建筑完成面（含降板与不降板）高差均不小于50mm。
|  |  |  | 3.5 | 生活阳台功能复核是否有洗衣给水,排水点、晾衣空间
|  |  |  | 3.6 | 生活阳台给水、排水、雨水立管、雨水斗、排水坡度坡向有无表示
|  |  | 功能 房间 | 4.1 | 空调孔洞，挂机离地2200mm，柜机离地200mm。
|  |  |  | 4.2 | 户内避免出现全固定窗。
|  |  |  | 4.3 | 卧室临近电梯井道时，要做降噪设计。
|  | 公区 | 单体 | 5.1 | 住宅底层四周应设计散水明沟环通（单元入口处不应设明沟，其余底层入口如底层小院进户处等暗敷），雨水、冷凝水均应接至明沟内，由明沟汇集排出。
|  |  |  | 5.2 | 北方建筑一层不应设置架空层。
|  |  |  | 5.3 | 屋面（包括出屋面露台）出入口处应设置门槛，门槛顶应高于外侧的屋面完成面不小于250mm，避免屋面构造层无法在门槛处收边。
|  |  | 非机动 车库 | 6.1 | 非机动车库坡道原设计不方便业主进出，导致大量非机动车地面、单元内乱停放，建议调整为全坡设计；非机动车坡道采用开关控制的照明。 |  | 需评审电瓶车是否可以停放在地下室，建议广东省内一个标准，或明确哪些市区可以停放在地下室内。 非机动车不能停放在架空层内。
|  |  |  | 6.2 | 无地库或架空层预留非机动车停放功能的项目，建议在楼侧规划非机动车停车棚，物业统一安装充电桩。
|  |  |  | 6.3 | 非机动车地库至单元内楼道的动线建议美化。
|  |  |  | 6.4 | 非机动车库层高不低于2.7m，净高不低于2米；非机动车库出入口净高不低于2.2米。
|  |  |  | 6.5 | 非机动车库出入口坡道顶端入口处应设置反坡，坡道结束处应设置截水沟。
|  |  |  | 6.6 | 非机动车出入及停放，可结合当地非机动车管理规定选用以下方式： 1.非机动车库在地下，非机动车在小区出入口直接通过非机动车坡道进入地下停车库； 2.非机动车库在地下，非机动车从园区楼栋旁非机动车坡道进入地下停车库； 3.非机动车停放在地面，集中停放，设计车棚及充电设施。
|  |  | 空调 机位 | 7.1 | 功能房需全部设计空调机位，住宅分体空调室外机位最小净尺寸：卧室书房1100×500、客厅外机位1200x600；当雨水管穿空调位时，最小净尺寸应相应增加至1200×500、1300x600；当有条件时，空调外机位面宽、进深尺寸应加大。雨水管位置需考虑（靠墙角）。
|  |  |  | 7.2 | 空调室外机位应便于安装及维修，靠近窗洞口设置，不应在未设窗的山墙面布置空调机位；当空调室外机位于阳台内时，应有明确的区域界定。底商需考虑空调机位预留。 |  | 空调外机建议放置在阳台侧或其他可通过开检修门、检修口等进入的地方，不建议放置在飘窗等结构空洞处，不方便安装维修。
|  |  |  | 7.3 | 空调外机出风口不应吹向阳台，放置多台空调外机的平台（如外机分属不同户）应设置隔墙或隔板进行隔断。
|  |  |  | 7.4 | 空调室内机软管应在本房间就近区域留洞出外墙，户内软管走管长度不应超过600mm，且空调留洞应低于插座高度。
|  |  |  | 7.5 | 空调外机位检修洞口净宽不应小于500，如需设置在空调平台长边，则净宽不应小于900mm。
|  |  |  | 7.6 | 空调外机挑板应设地漏,并向地漏处找坡1％，至少做100mm高混凝土翻边。
|  |  |  | 7.7 | 改造为功能房的赠送空间需确定空调机位的摆放位置。
|  |  |  | 7.8 | 底商需预留空调外机摆放位置，冷凝水有组织排放。
|  |  | 公共 部位 | 8.1 | 北方入户连廊、管道井需考虑防寒措施（增加保温等）。
|  |  |  | 8.2 | 毛坯项目大堂在装修进场前铺设复合地板保护地面大理石；楼层公区内墙面阳角安装防撞条（含电梯外门套）；电梯内设置保护（轿厢侧壁、地面、厢顶）。
|  |  |  | 8.3 | 未设置门廊的单元入口应设置出挑宽度不小于1.2米的防坠落雨棚，不应做玻璃雨棚。
|  |  |  | 8.4 | 单元入口处应预留不小于200mm宽的墙垛，避免无法安装门禁或可视对讲。
|  |  |  | 8.5 | 大堂正立面及阳角转折的侧面1米范围内禁止出现立管。
|  |  |  | 8.6 | 大堂及电梯厅空间内消火栓及立管均应暗装隐蔽处理。 |  | 注意消火栓门开启角度最小要120°
|  |  |  | 8.7 | 连廊采用栏杆防护时，可踏面以上栏杆高度不应低于1200mm。
|  |  |  | 8.8 | 消防栓口距地1100mm；内嵌式。
|  |  |  | 8.9 | 连廊地砖必须采用防滑砖；独立入户通道连廊必须做雨檐，消防通道连廊可不做雨檐。
|  |  | 配套 用房 | 9.1 | 电梯机房地面刷漆，减少扬灰确保电梯稳定运行。 |  | 重点机房建议地面刷漆，如：消防泵房、生活泵房、泳池泵房、配发电房，非重点机房地面压光，如：防排烟机房，单元配电间，强弱电井等。
|  |  |  | 9.2 | 毛坯项目设置临时建筑垃圾场。标准：面积60-80平方米；土建围墙不低于1.8米；土建围墙厚度不低于200毫米；双开铁门宽度不小于4米；并设置取水点。土建围墙上面使用彩钢板加高到4米满足铲车进出，并以彩钢板封顶，颜色和小区建筑外立面一致。彩钢板制作喷绘美化。 |  | 建议地下室设置物业工程仓库，配备空调，加装摄像头
|  |  |  | 9.3 | 监控中心、电梯机房等重要设备房需配置空调，以保障夏季高温设备稳定运行。
|  |  |  | 9.4 | 重要涉水设备房配置除湿机，地面及侧墙离地1.5米贴砖（建议和大商设备房标准一致）。
|  |  |  | 9.5 | 建筑垃圾房：1、前期在规划阶段设计预留位置； 2、销售模型上予以不利因素的公示； 3、验收后施工，交付前完成施工。 |  | 预留垃圾分类收集点
|  |  |  | 9.6 | 设备房空调应有冷凝水集中排放的条件。
|  |  | 地下 车库 | 10.1 | 车库内车行通道材质要求为耐磨地坪，如不可避免环氧须防滑；地库地面拐弯处安装减速带，以降低速度避免打滑。
|  |  |  | 10.2 | 地库单元门入口处做吊顶格栅、照明亮化。
|  |  |  | 10.3 | 地库大堂门在原有防火门的基础上设置玻璃移门；地库至电梯厅的动线做油漆分色明确动线，墙面美化，局部吊顶并增加照明。
|  |  |  | 10.4 | 地库停车位安装吊牌符合集团标准。
|  |  |  | 10.5 | 车库大堂标高宜高于车库标高≥100mm，且大堂至车库的高差宜采用坡度而非梯步。
|  |  |  | 10.6 | 车库至电梯前室需满足无障碍通行。
|  |  |  | 10.7 | 人防门不应对车位及车道产生影响。
|  |  |  | 10.8 | 地库单元出入口不应紧邻车道，需预留人员通行空间。
|  |  |  | 10.9 | 防火卷帘门不应设置在车位上。
|  |  |  | 10.10 | 电梯井道覆土层以下墙体应为混凝土结构挡墙，外侧应作防水。
|  |  |  | 10.11 | 地库集水坑应避免设置在车位上。
|  |  |  | 10.12 | 地库疏散口出口处应视标高情况考虑设置截水沟和集水井；入口处地面应设置截水沟。
|  |  |  | 10.13 | 地库疏散口楼梯梯步临空侧应设置挡水槛，防止雨水直接落入地下室。
|  |  |  | 10.14 | 地库疏散通道避免设置在私家庭院或业主赠送空间内。
|  |  |  | 10.15 | 住宅地下室标高应高于车库，若无法避免应设置挡水坎。
|  |  |  | 10.16 | 洋房、别墅地下室能耗计量建议设计在业主户内。
|  |  |  | 10.17 | 水井四周应设置高于建筑完成面150mm的混凝土反坎。
|  |  |  | 10.18 | 风井及采光井应设置高于种植土（或景观、铺装完成面）250mm的混凝土反坎。
|  | / | 机电 | 11.1 | 标准层过道照明采用感应式开关控制（声光控、红外人体感应）； 大堂、地库至电梯厅的走道及电梯厅采用手动控制照明。 |  | 大堂照明建议采用时控控制，设置分路时控，如灯带一路，筒灯一路，主灯一路等。
|  |  |  | 11.2 | 室外公区选用LED灯具及开关，并进行分路控制，加装时控，便于节能管控。
|  |  |  | 11.3 | 地库使用LED节能环保照明，灯具安装在桥架下方。 |  | 地库灯光采用LED双亮度灯光。
|  |  |  | 11.4 | 配电柜上方禁止有水管经过。
|  |  |  | 11.5 | 消防泵房、水泵房、配电房中的配电柜需设置基座，高度150—200mm。
|  |  |  | 11.6 | 生活垃圾房内部需设置照明、电源、五孔插座及通风设施。 |  | 需配置上下水设备
|  |  |  | 11.7 | 电梯厅召唤面板上方预留多媒体电源。
|  |  |  | 11.8 | 公共部位水电管井设置翘板开关及照明。
|  |  |  | 11.9 | 消防CRT报警显示器设置在监控工作台附近，便于及时监控。
|  |  |  | 11.10 | 天台屋面等室外裸露部分消防管需做不锈钢保温（特殊地区除外：昆明、成都），地库口消防管道需做不锈钢材料保温。
|  |  |  | 11.11 | 车库内消火栓应避免消火栓及门开启影响车位。
|  |  |  | 11.12 | 高度超过3m的楼梯间，灯具侧壁安装，安装高度为3m。
|  | / | 给排水 | 12.1 | 公区水电表集中设置。 |  | 水电表设置规则建议明确。 电表建议每栋楼设置两个，分别为电梯用电，照明用电，地下室及公区建议监控室、消防、生活、泳池均配备独立电表，地下室照明设置独立电表，放排烟风机、集水井等其他地下室用电设置一块电表即可。园区设置景观照明电表。物业用房单独配置水电表。设置有空调的门岗需单独设置电表。园区内三网设备需单独装电表 水表建议每个水系均设置水表，高位水箱、消防水箱、生活水箱等设置水表。
|  |  |  | 12.2 | 所有代收付水电表必须使用预充值系统，禁止出现先用后付的情况。
|  |  |  | 12.3 | 洋房斜屋面排水管避免在露台转换，应直接排入管网。
|  |  |  | 12.4 | 车库保洁取水点：直径距离80米范围内或每个消防分区设置一个。
|  |  |  | 12.5 | 建筑岗亭卫生间应配置高位水箱式蹲便器；配置成品洗手盆或墩布池，预留用电电源。
|  |  |  | 12.6 | 屋面雨水排至首层时应接入排水沟或排水箅子，不应接入地下室进行提排。
|  |  |  | 12.7 | 建筑门头平台雨水应接入雨水管网。
|  |  |  | 12.8 | 雨水立管不应敷设在外立面石材、保温或装饰柱内。
|  |  |  | 12.9 | 洗衣机排水不应接入屋面雨水管。
|  |  |  | 12.10 | 排水管透气管道应伸出屋面，不应在客户户内收口截止。 |  | 架空层横管建议做备用管，并在备用管内加装水浸报警装置，避免出现管道堵塞，返涌至业主家的情况出现。
|  |  |  | 12.11 | 户内排污主管标高须高于总坪排污主管标高；地埋管网禁止使用铸铁管。
|  |  |  | 12.12 | 生化池、化粪池、隔油池（含格栅池）等禁止设置在私家花园内或紧邻住宅。
|  |  |  | 12.13 | 消防电梯应设置排水，非消防电梯应优先设置排水，如无法满足则应设置300*300*300mm小坑，基坑排水均排至电梯专用集水坑，不得与车库集水坑共用。