## 施工图联审制度
建筑施工图联审制度初稿
一、编制目的 1、在图纸阶段排查从前端（设计端）到后端（施工、验收、客诉）的问题与风险 2、加强跨专业之间的交圈，提升图纸质量，减少错漏碰缺与后期变更 二、主责条线：规划设计 三、联审条线： 1、精装修设计：户内、公区与精装修交圈位置技术复核 2、景观管理：室内外、架空层、覆土结构预留等与景观交圈位置技术复核 3、工程管理（含机电安装）：施工、实施角度复核，包括施工组织、施工难度、工艺工法、后续铝模、幕墙、机电安装等方面可能出现的问题 4、成本管理：成本控制、优化方面复核 5、营销服务（含客户服务）：客户角度意见复核，包括动线、客户敏感点、不利因素、后期客诉、交付风险等 6、开发报建：报建、验收角度意见复核，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 四、时间周期：提供图纸（N）——设计内部评审（N+4）——施工图联审（N+7）——施工图交底（N+10）——蓝图下发（N+14）
序号 | 节点/会议名称 | 参会人/责任人 | 前置工作 | 会议内容 | 后置工作 | 会议时间 (N为会审版施工图出图时间)
1 | 提供图纸 | 项目：规划设计负责人 | 前置与建筑施工图设计单位、精审单位、施工图审查单位沟通，形成书面意见，连同《施工图联审意见》模板，以邮件形式发送各联审参与条线 | / | / | N
2 | 施工图设计联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、机电安装 供方：建筑施工图设计单位、方案设计单位、精装设计单位、景观设计单位、幕墙设计单位（地下室评图不需参会）、精审单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+3）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 三专业设计内部评审 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+4
3 | 施工图多专业联审 | 区域：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务） 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理、成本管理、营销服务（含客户服务）、开发报建 供方：建筑施工图设计单位 | 与会人员提前审图，意见提前一天（N+6）以《施工图联审意见》形式提前收集 | 评审各条线意见，形成施工图联审意见闭环 | 会议后24小时内将《施工图联审意见》以OA流程形式发与会人员签确，最终经区域产品分管领导审批 | N+7
4 | 施工图交底 | 项目：规划设计、精装修设计、景观管理、工程管理 供方：建筑施工图设计单位、施工单位 | 根据施工图联审意见修改施工图，圈注修改部位 | 1）会审意见答复 2）会审版图纸修改位置说明 3）技术问题、重难点、关键部位交底4）形成施工图意见闭环 | 会议后24小时内将会审意见答复、交底文件以OA流程形式发与会人员签确 | N+10
5 | 蓝图下发 | / | / | / | / | N+14

## 施工图联审要点
施工图联合审图要点
审图条线 | 审图要求 | 审图模块
|  | 序号 | 模块 | 关注点
设计管理 | 1、熟悉图纸内容、图纸质量； 2、熟悉审图要点相关图纸内容。 3、检查图纸完整性、一体化设计等； 4、对图纸错、漏、碰、缺提出修正建议。 5、就产品设计品质提升提出优化建议； 6、就各专业一体化设计提出优化建议。 | 1 | 设计理念 | 设计主题
设计原则
|  | 2 | 技术条件 | 规划条件
规范要点
|  | 3 | 要点落位 | 总图规划
地下车库
建筑单体
构造节点
其他
|  | 4 | 风险因素 | 品质风险
交付风险
工程管理 | 1、熟悉图纸工程做法、节点构造、施工可实施性。 2、对图纸错漏、不合理的工程做法提出修正建议。 3、就工程做法提出优化建议，提升工艺质量、缩短工期、降低成本。 | 1 | 工程做法 | 工艺落地性
工期合理性
其他
|  | 2 | 节点构造 | 防水构造
墙身、线脚
营销管理——客服 | 1、熟悉图纸中常见设计缺陷的规避情况。 2、对触犯常见设计缺陷的内容提出修正建议。 3、就客户满意度缺陷提出优化建议，提升客户满意度。 | 1 | 风险点 | 品质风险
交付风险
成本管理——招采 | 1、熟悉图纸材料选型配置标准。 2、对图纸缺漏、材料选型不符合公司要求的内容提出修正建议。 3、就材料选型提出优化建议，提高集采率、降低成本。 | 1 | 材料配置 | 土建材料
外墙材料
设备设施
成本管理——成本 | 1、熟悉图纸构造做法、材料选型及项目成本适配标准。 2、对图纸错漏、成本配置不符合公司标准的内容提出修正建议。 3、就成本配置提出优化建议，降低成本。 | 1 | 成本标准 | 材料成本
人工成本
工期成本
营销管理 | 1、熟悉图纸中对客户敏感点的设计标准。 2、对图纸错漏、设计与客户诉求不符的敏感点提出修正建议。 3、就客户敏感点提出优化建议，提升产品市场接受度。 | 1 | 产品优势 | 设计理念
设计亮点
差异化优势
物业管理 | 1、熟悉小区物管界面和物业管控规划标准。 2、对物业管控设计不合理性的内容提出修正建议。 3、就物业管理模式提出优化建议，提升物业管理效率及质量。 | 1 | 物业管控 | 出入口数量
物管界面
开发报建 | 1、报建、验收角度意见复核图纸，包括后期拆改、报建/实际不同等风险 | 1 | 报建验收风险 | 报建验收风险
注： 1、区域公司各部门进行联合审图工作，总部各职能中心进行审图要点编制、迭代； 2、审图要点迭代周期：总部各职能中心根据应用情况定期迭代。

## 要点细则——营销（示范区）
施工图联合审图要点【土建施工图（建筑、结构、给排水、暖通、电气）】
审图部门 | 审图要求 | 审图模块 |  |  | 审图要点 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司 |  | 序号 | 模块 | 关注点
营销管理 | 1、熟悉图纸中对客户敏感点的设计标准。 2、对图纸错漏、设计与客户诉求不符的敏感点提出修正建议。 3、就客户敏感点提出优化建议，提升产品市场接受度。 | 1 | 产品优势 | 设计理念 | 1、示范区设计理念、故事线是否落位，与项目整体定位是否一致
2、设计理念是否与项目定位、客户定位相符合，是否在施工图中落位
|  | 2 |  | 设计亮点 | 1、方案阶段售楼处、户型、核心筒设计亮点及优势是否落位
|  | 3 |  |  | 2、窗户、阳台、飘窗等采光及通透性具备产品竞争力；
|  | 4 |  |  | 3、是否具备可扩展、私密性、高附加、双套房、大挑高等设计亮点。
4、方案阶段产品设计亮点及优势是否落位
5、售楼处动线、平面功能是否满足销售需求
|  | 5 |  | 功能需求 | 1、水电、结构设计充分从人性化角度出发
|  | 6 |  |  | 2、是否存在客户群诉风险

## 要点细则——营销 (大区)
施工图联合审图要点【土建施工图（建筑、结构、给排水、暖通、电气）】
审图部门 | 审图要求 | 审图模块 |  |  | 审图要点编制 | 是否满足 （是/否） | 审查意见
区域公司 |  | 序号 | 模块 | 关注点
营销管理 | 1、熟悉图纸中对客户敏感点的设计标准。 2、对图纸错漏、设计与客户诉求不符的敏感点提出修正建议。 3、就客户敏感点提出优化建议，提升产品市场接受度。 | 1 | 产品优势 | 设计理念 | 1、设计理念、故事线、建筑风格是否落位，与项目整体定位是否一致
|  |  |  | 设计亮点 | 1、方案阶段户型、核心筒、地库等设计亮点是否落位
|  | 2 |  | 总图立面 | 1、立面线条是否遮挡户内采光
2、社区门厅设计是否合理。
|  | 3 |  |  | 3、1-2层用材要体现建筑品质感
|  |  |  | 架空层 | 1、架空层配置标准、功能主题、观感与客户画像对位
|  | 4 |  | 大堂公区 | 1、大堂公区配置标准、装饰观感与客户画像对位
|  |  |  | 车库 | 1、单车指标、车道宽度、导视系统、柱网间距、车位宽度、出入口数量及宽度/坡度、灯光设计、垃圾桶、卫生间、非机动车停车区等是否设计合理；
|  | 5 |  | 楼栋户型 | 1、水、电、暖等配套设计路线是否合理 ；
2、阳台、飘窗、主卧等客户关注点设计更突出，具备差异化；
|  | 6 |  |  | 3、烟道、风井是否影响开门或影响通道
4、入户门两边是否有墙垛可以安装防盗门
|  | 7 |  |  | 5、空调机位位置是否合理，便于安装
|  |  |  | 面积复核 | 1、检查产品面积偏差
|  | 8 |  | 风险 | 1、赠送空间风险预案是否完善
2、是否存在客户群诉风险