## 首开前专项计划
佛山大美和院项目首开前工作计划
序号 | 节点分类 | 二级分类 | 首开前节点内容 | 前置任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |  | 工期 | 绝对时间 | 实际完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 目前进展 | 备注
1 | 综合类 | 综合类 | 项目获取（代建协议签订） | - | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 45700 | 1 | T+0 | 2025-02-12 | 投资 | -
2 |  | 运营会议 | 经营策划会汇报区域 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 45803 | 1 | T+103 | 2025-05-26 | 运营 | 肖剑桥
3 |  |  | 经营策划会汇报委托方 | 经营策划会汇报区域 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 45838 | 36 | T+138 |  | 运营 | 张斌
4 |  | 设计会议 | 景观、精装方案汇报镇领导 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 45828 | 2 | T+128 | 2025-06-20 | 景观/精装 | 连若尧/林振敏
5 |  |  | 设计终稿会（建筑、景观、精装） |  | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 45835 | 8 | T+135 |  | 建筑/景观/精装 | 何灿雄/连若尧/林振敏
6 |  | 设计图纸 | 桩基础及基坑施工图 | 设计终稿会（建筑、景观、精装） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 45838 | 1 | T+138 |  | 设计 | 何灿雄
7 |  |  | 建筑施工图（地下室） | 桩基础及基坑施工图 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 45848 | 11 | T+148 |  | 设计 | 何灿雄
8 |  |  | 建筑施工图（地上高层、合院） | 建筑施工图（地下室） | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 45855 | 8 | T+155 |  | 设计 | 何灿雄
9 |  |  | 幕墙深化图 | 设计终稿会（建筑、景观、精装） | 2025-06-27 | 2025-08-04 | 45873 | 39 | T+173 |  | 设计 | 何灿雄
10 |  |  | 景观施工图 | 设计终稿会（建筑、景观、精装） | 2025-06-27 | 2025-07-20 | 45858 | 24 | T+158 |  | 景观 | 连若尧
11 |  |  | 精装施工图 | 设计终稿会（建筑、景观、精装） | 2025-06-27 | 2025-07-20 | 45858 | 24 | T+158 |  | 精装 | 林振敏
12 |  | 国土证 | 地价款尾款缴纳完成 | - | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 45991 | 1 | T+291 |  | 顺北 | 顺北财务
13 |  |  | 取得国土证 | 地价款尾款缴纳完成 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 45998 | 8 | T+298 |  | 前期 | 陈贤庭
14 |  | 工规证 | 工规证（出证） | - | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 45777 | 1 | T+77 | 2025-04-30 | 设计 | 何灿雄 |  | 为规避规划新政，提前出证，后补单体图纸审查
15 |  |  | 单体图纸审查 | - | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 45833 | 57 | T+133 |  | 设计 | 何灿雄
16 |  |  | 工规证（取回原件） | 单体图纸审查 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 45838 | 6 | T+138 |  | 设计 | 何灿雄
17 |  | 施工证 | 基坑设计专家论证（设计） |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 45838 | 1 | T+138 |  | 设计 | 何灿雄
|  |  | 基坑设计专家论证（施工） | 总包单位定标 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 45851 | 6 | T+151 |  | 工程 | 廖忻
18 |  |  | 总包合同 | 总包单位定标 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 45883 | 38 | T+183 |  | 成本 | 黄璘 |  | 7月20需取得施工证，沟通合同签订时间
19 |  |  | 监理合同 | 监理单位定标 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 45868 | 30 | T+168 |  | 成本 | 黄璘 |  | 7月20需取得施工证，沟通合同签订时间
|  |  | 建设方案稳定、图纸符合国家规范标准承诺书 |  | 2025-06-30 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 设计/前期 | 何灿雄/陈贤庭
|  |  | 总包及监理法人授权及安全责任书 |  |  | 2025-07-12 |  |  |  |  | 工程 | 廖忻
|  |  | 危大清单（全周期） |  |  | 2025-07-13 |  |  |  |  | 工程 | 廖忻
|  |  | 施组方案 |  |  | 2025-07-11 |  |  |  |  | 工程 | 廖忻
|  |  | 现场安全文明施工 |  |  | 2025-07-13 |  |  |  |  | 工程 | 廖忻
20 |  |  | 施工图审查合格证（桩基及基坑） | 桩基础及基坑施工图 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 45843 | 6 | T+143 |  | 设计 | 何灿雄
21 |  |  | 施工图审查合格证（地下室） | 建筑施工图（地下室） | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 45855 | 8 | T+155 |  | 设计 | 何灿雄
22 |  |  | 施工图审查合格证（地上高层、合院） | 建筑施工图（地上高层、合院） | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 45859 | 5 | T+159 |  | 设计 | 何灿雄
23 |  |  | 施工证（桩基及基坑阶段） | 施工图审查合格证（桩基及基坑） | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 45856 | 6 | T+156 |  | 前期 | 陈贤庭
24 |  |  | 施工证（地下室阶段） | 施工图审查合格证（地下室） | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 45859 | 5 | T+159 |  | 前期 | 陈贤庭
25 |  |  | 施工证（地上高层、合院阶段） | 施工图审查合格证（地上高层、合院） | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 45866 | 8 | T+166 |  | 前期 | 陈贤庭
26 |  | 预售证 | 小区命名 | - | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 45883 | 21 | T+183 |  | 前期 | 陈贤庭
27 |  |  | 门牌批复 | 小区命名 | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 45924 | 41 | T+224 |  | 前期 | 陈贤庭
28 |  |  | 预测绘成果 | 门牌批复 | 2025-09-25 | 2025-11-04 | 45965 | 41 | T+265 |  | 前期 | 陈贤庭
29 |  |  | 项目概况 | 预测绘成果 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | 46000 | 41 | T+300 |  | 前期 | 陈贤庭
30 |  |  | 监控户开户 | 项目概况 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 46005 | 41 | T+305 |  | 顺北 | 财务
31 |  |  | 物业维修基金缴纳 | 项目概况 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 46005 | 41 | T+305 |  | 顺北 | 财务
32 |  |  | 完成预售价格备案 | 项目概况 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 46005 | 41 | T+305 |  | 前期/营销 | 陈贤庭/李木英
33 |  |  | 物业备案 | - | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 46005 | 41 | T+305 |  | 物业 | 物业公司
34 |  |  | 取得预售证 | 以上资料 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 46013 | 6 | T+313 |  | 前期 | 陈贤庭
35 | 成本招采 | 招采 | 地基基础检测（桩基检测）单位定标 | - | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 45855 | 31 | T+155 |  | 成本 | 黄璘
36 |  |  | 基坑监测和主体沉降观测 | - | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 45855 | 16 | T+155 |  | 成本 | 黄璘
37 |  |  | 总包单位定标 | - | 2025-06-11 | 2025-07-08 | 45846 | 28 | T+146 |  | 成本 | 黄璘 |  | 受区府批复延期影响，6月11日挂网
38 |  |  | 监理单位定标 | - | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 45839 | 28 | T+139 |  | 成本 | 黄璘
39 |  |  | 示范区大区景观单位挂网 | 景观施工图 | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 45889 | 32 | T+189 |  | 成本 | 黄璘 |  | 大区与示范区合并招标，图纸能否同步出？
40 |  |  | 示范区大区景观单位定标 | 示范区大区景观单位挂网 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 45920 | 32 | T+220 |  | 成本 | 黄璘
41 |  |  | 示范区大区精装修单位挂网 | 精装施工图 | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 45889 | 32 | T+189 |  | 成本 | 黄璘 |  | 大区与示范区合并招标，图纸能否同步出？
42 |  |  | 示范区大区精装修单位定标 | 示范区大区精装修单位挂网 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 45920 | 32 | T+220 |  | 成本 | 黄璘
43 |  |  | 样板房及售楼部电梯设备及安装单位定标 | - | 2025-07-13 | 2025-08-02 | 45871 | 21 | T+171 |  | 成本 | 黄璘
44 |  |  | 燃气工程合同（含设计）定标 | - | 2025-07-18 | 2025-08-17 | 45886 | 31 | T+186 |  | 成本 | 黄璘
45 |  |  | 三网合一通信工程(含有线电视、光纤检测、信号覆盖）定标 | - | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 45901 | 31 | T+201 |  | 成本 | 黄璘
46 |  |  | 永电方案设计单位 | - | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 45838 | 16 | T+138 |  | 成本 | 黄璘
47 |  |  | 示范区软装施工挂网 | 软装方案及清单 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 45920 | 31 | T+220 |  | 成本 | 黄璘 |  | 纳入精装范围，待沟通委托方
48 |  |  | 示范区软装施工定标 | 示范区软装施工挂网 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 45950 | 31 | T+250 |  | 成本 | 黄璘
49 |  | 成本 | 产品配置标准定位会 | 45835 | [6 empty] | 成本 | 黄璘 |  | 精装、景观方案确定后
50 |  |  | 方案版成本管理目标 | 设计终稿会（建筑、景观、精装） | 2025-06-30 |  |  |  |  | 已完成，5.78亿元 | 成本 | 黄璘 |  | 代建协议约定，在项目规划方案审批通过并取得批复后，由乙方组织编制方案版目标工程成本报甲方确认，形成甲乙双方确认的方案版成本管理目标
51 |  |  | 提交施工图版工程成本管理考核目标 | 建筑施工图（地上高层、合院） |  | 所有图纸齐备后45天 |  |  |  |  | 成本 | 黄璘 |  | 在项目【各期】完整的建筑安装施工图设计图纸取得后 45 个工作日内，编制【各期】施工图预算，并提交给甲乙双方共同评审
52 |  |  | 确认施工图版工程成本管理考核目标 | 提交施工图版工程成本管理考核目标 | 所有图纸齐备后45天 | [5 empty] | 成本 | 黄璘 |  | 提交后15个工作日内且开盘前
53 | 工程 | 工程策划 | 工程策划汇报区域 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 45838 | 1 | T+138 |  | 工程 | 廖忻
54 |  |  | 工程策划汇报委托方 | 工程策划汇报区域 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 45853 | 16 | T+153 |  | 工程 | 廖忻
55 |  | 首开预售楼栋 | 预售楼栋主楼及地库桩基施工 | 总包单位定标 | 2025-07-20 | 2025-08-21 | 45890 | 33 | T+190 |  | 工程 | 廖忻
56 |  |  | 预售楼栋土方开挖及放坡支护 | 预售楼栋主楼及地库桩基施工 | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 45905 | 30 | T+205 |  | 工程 | 廖忻
57 |  |  | 预售楼栋达正负0 | 预售楼栋土方开挖及放坡支护 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 45932 | 28 | T+232 |  | 工程 | 廖忻
58 |  |  | 预售形象进度（封顶） | 预售楼栋达正负0 | 2025-10-02 | 2025-12-17 | 46008 | 77 | T+308 |  | 工程 | 廖忻
59 |  | 全维示范区营造 | 原场地处理 | 总包单位定标 | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 45858 | 11 | T+158 |  | 工程 | 廖忻
60 |  |  | 示范区主楼及地库桩基施工 | 原场地处理 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 45870 | 13 | T+170 |  | 工程 | 廖忻
61 |  |  | 示范区土方开挖及放坡支护 | 示范区主楼及地库桩基施工 | 2025-08-07 | 2025-08-17 | 45886 | 11 | T+186 |  | 工程 | 廖忻
62 |  |  | 示范区主楼底板 | 示范区土方开挖及放坡支护 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 45901 | 16 | T+201 |  | 工程 | 廖忻
63 |  |  | 示范区地库底板 | 示范区主楼底板 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 45901 | 16 | T+201 |  | 工程 | 廖忻
64 |  |  | 样板房的夹层施工 | 示范区地库底板 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 45908 | 8 | T+208 |  | 工程 | 廖忻
65 |  |  | 示范区楼栋正负零 | 样板房的夹层施工 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 45918 | 11 | T+218 |  | 工程 | 廖忻
66 |  |  | 示范区地库出正负零 | 示范区楼栋正负零 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 45918 | 11 | T+218 |  | 工程 | 廖忻
67 |  |  | 楼栋主体施工至4层结顶 | 示范区地库出正负零 | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 45948 | 31 | T+248 |  | 工程 | 廖忻
68 |  |  | 样板房楼栋砌筑 | 楼栋主体施工至4层结顶 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 45960 | 6 | T+260 |  | 工程 | 廖忻
69 |  |  | 精装修施工(样板房顶层） | 样板房楼栋砌筑 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | 46000 | 41 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
70 |  |  | 售楼处主体结构 | 示范区地库出正负零 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 45923 | 6 | T+223 |  | 工程 | 廖忻
71 |  |  | 示范区前场回土 | 售楼处主体结构 | 2025-09-18 | 2025-10-08 | 45938 | 21 | T+238 |  | 工程 | 廖忻
72 |  |  | 展示区前场园林景观 | 示范区前场回土 | 2025-10-08 | 2025-11-27 | 45988 | 51 | T+288 |  | 工程 | 廖忻
73 |  |  | 展示区后场回土 | 地库拆模、防水、回填 | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 45950 | 33 | T+250 |  | 工程 | 廖忻
74 |  |  | 展示区后场园林景观 | 展示区后场回土 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 46000 | 51 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
75 |  |  | 样板房展示区回土 | 结构封顶、砌筑抹灰完成 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 45970 | 11 | T+270 |  | 工程 | 廖忻
76 |  |  | 样板房区域园林景观 | 样板房展示区回土 | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 46000 | 31 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
77 |  |  | 生活馆、车道钢结构及幕墙工程 | 结构完成 | 2025-09-23 | 2025-11-22 | 45983 | 61 | T+283 |  | 工程 | 廖忻
78 |  |  | 样板房门窗幕墙施工 | 样板房楼栋砌筑 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 46000 | 46 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
79 |  |  | 精装修施工（售楼部、地下会所、落客区） | 样板房门窗幕墙施工 | 2025-10-07 | 2025-12-09 | 46000 | 64 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
80 |  |  | 示范区软装摆场 | 精装修施工（售楼部、地下会所、落客区） | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 46002 | 1 | T+302 |  | 工程 | 廖忻
81 |  |  | 示范区精保洁 | 示范区软装摆场 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 46002 | 3 | T+302 |  | 工程 | 廖忻
82 |  | 地下会所 | 拆模、砌体 | 示范区正负零封顶 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 45940 | 16 | T+240 |  | 工程 | 廖忻
83 |  |  | 精装修施工 | 拆模、砌体 | 2025-10-10 | 2025-12-09 | 46000 | 61 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
84 |  | 红线外园林 | 场地、挡土墙、回填 | 定标 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 45950 | 21 | T+250 |  | 工程 | 廖忻
85 |  |  | 园建施工 | 场地、挡土墙、回填 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 45980 | 31 | T+280 |  | 工程 | 廖忻
86 |  |  | 乔木种植 | 园建施工 | 2025-11-04 | 2025-11-19 | 45980 | 16 | T+280 |  | 工程 | 廖忻
87 |  |  | 绿化施工 | 乔木种植 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 45995 | 21 | T+295 |  | 工程 | 廖忻
88 |  | 围挡施工 | 围挡骨架施工 | 回土完成 | 2025-11-09 | 2025-11-24 | 45985 | 16 | T+285 |  | 工程 | 廖忻
89 |  |  | 封镀锌铁皮 | 围挡骨架施工 | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 45995 | 11 | T+295 |  | 工程 | 廖忻
90 |  |  | 上营销广告 | 封镀锌铁皮 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 46000 | 6 | T+300 |  | 工程 | 廖忻
91 | 首开筹备 | 展示区评审 | 区域评审 | 示范区精保洁 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 46002 | 1 | T+302 |  | 工程 | 廖忻
92 |  |  | 委托方评审 | 区域评审 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 46003 | 1 | T+303 |  | 工程 | 廖忻
93 |  | 开放 | 全维示范区开放 | 展示区评审 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 46004 | 1 | T+304 |  | 营销 | 李木英
94 |  | 开盘 | 项目首开 | 全维示范区开放 | 2025-12-13 | 2026-01-01 | 46023 | 20 | T+323 |  | 营销 | 李木英
会签栏：
Formulas:
计划完成时间 = [计划开始时间]
计划完成时间 = [计划开始时间]+7
计划开始时间 = [计划完成时间, row above]
计划开始时间 = [计划完成时间]